## Plan
SHAPE WBS
프로젝트 이름 |  | SHAPE | [5 empty] | 회사명 | [6 empty] | 하이디 그룹
프로젝트 실무자 |  | 유정원 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2026-07-14
프로젝트 관리자 |  | 하태영 실장님
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 |  | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 |  |  |  |  | 2단계 |  |  |  |  | 3단계 | [6 empty] | 4단계 |  |  | 5단계 |  |  |  |  | 6단계 |  |  |  |  | 연장
|  |  | 작업 서포터 |  |  |  |  | 0주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주
[8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 정의 및 계획 |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-17
1.1 | 프로젝트 토픽 선정 | 유정원 |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2 | 100% | bar: 2026-07-14 to 2026-07-16
1.1.1 | 프로젝트 토픽 리스트업 | 유정원 |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 1 | 100% | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
1.2 | 소셜미디어 포스트 계획 | 유정원 |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2 | 0% | bar: 2026-07-14 to 2026-07-16
1.2.1 | 소셜미디어 첫번째 포스트 제작 - 계정의 목적과 프로젝트 설명 | 유정원 |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | 30% | bar: 2026-07-16 to 2026-07-17
1.2.2 | 소셜미디어 계정 개설 및 계정 셋업 | 유정원 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | 100% | bar: 2026-07-17
2 | Research Design |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-25
2.1 | Desk Research | 유정원 |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 7 | 0% | bar: 2026-07-15 to 2026-07-21
2.1.1 | Desk Research 공유 및 피드백 | 유정원 | 하태영 실장님 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | 0% | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
2.2 | To Know List 작성 | 유정원 |  | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | 0% | bar: 2026-07-22 to 2026-07-23
2.3 | Interview Question 정리 | 유정원 |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | 0% | bar: 2026-07-23 to 2026-07-24
2.4 | 리서치 공유 및 피드백 (대표님, 실장님) | 유정원 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 | 0% | bar: 2026-07-24
2.5 | 1주차 리서치 SNS 포스팅 | 유정원 |  | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 1 | 0% | bar: 2026-07-24
3 | Field Research |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-05
3.1 | Observation | 유정원 |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 6 | 0% | bar: 2026-07-23 to 2026-07-29
3.2 | Interview 진행 | 유정원 | 하태영 실장님 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 5 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-08-04
3.2.1 | Interviewee Recruit | 유정원 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 5 | 0% | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
3.3 | 리서치 공유 및 피드백 (실장님) | 유정원 | 하태영 실장님 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0 | 0% | bar: 2026-08-05
3.3 | 2주차 리서치 SNS 포스팅 | 유정원 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0% | bar: 2026-07-31
4 | Insight 도출 |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-07
4.1 | quotation 포스트잇으로 정리 | 유정원 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 4 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-08-04
4.2 | 각 포스트잇별 need 발굴 | 유정원 | 하태영 실장님, 대표님 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 4 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-08-04
4.3 | Need Clustering | 유정원 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0 | 0% | bar: 2026-08-05
4.4 | Clustering 중 중요도별 정리 | 유정원 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 0% | bar: 2026-08-05 to 2026-08-06
4.5 | Customer Journey Map으로 정리 | 유정원 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0 | 0% | bar: 2026-08-06
4.6 | 인사이트 공유 (실장님, 대표님) | 유정원 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 0% | bar: 2026-08-07
4.7 | 3주차 리서치 SNS 포스팅 | 유정원 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 0% | bar: 2026-08-07
5 | Solution Generation |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14
5.1 | Solution Criteria 제작 (must have, should have, nice to have) | 유정원 |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0 | 0% | bar: 2026-08-10
5.2 | 관련 솔루션 리서치 | 유정원 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 0% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-12
5.3 | Solution Ideation | 유정원 | 하태영 실장님, 대표님 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0 | 0% | bar: 2026-08-12
5.4 | Solution MVP 제작 | 유정원 |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | 0% | bar: 2026-08-13 to 2026-08-14
5.5 | 4주차 리서치 SNS 포스팅 | 유정원 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 0% | bar: 2026-08-14
6 | 정리 및 발표 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-21
6.1 | 최종 발표 | 유정원 |  | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0%
6.1.1 | 최종 발표 자료 제작 | 유정원 |  | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2 | 0% | bar: 2026-08-17 to 2026-08-20
6.2 | 배포용 보고서 제작 | 유정원 | 하태영 실장님, 대표님 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28